РАССМОТРЕНО
на заседании экспертного методического совета
при ГБУ ДО ДДТ Красносельского района
Санкт-Петербурга
Протокол от 09. 11.2020№2

**Дорожная карта**

**развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся**

 **образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** **реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Отметка о выполнении** |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы**
 |
| 1 | Анализ реализации районной Программы воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение .RU» за 2017-2020 г. в т ч. подпрограммы « Кластер Профориентация» | Май-сентябрь 2020г. | РООГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦГБУ ЦПМССГБУ ДО ЦГПВ | **+** |
| 2. | Разработка и утверждение Районной Программы воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение RU.2.0», в т. ч. модуля «Профориентация» на 2020-2024 г. | Май-сентябрь 2020г | РООГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦГБУ ЦПМССГБУ ДО ЦГПВ | **+** |
| 3. | Разработка и утверждение Положения о мониторинге эффективности работы образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга по сопровождениюпрофессионального самоопределения учащихся и организации профориентационной работы (Разработка контрольного вопросника для ОУ за январь-май 2021 г.) | Ноябрь 2020 **г.** | РООГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦ | **+** |
| 4. | Создание районной координационной межведомственной рабочей группы по реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в рамках эффективного сотрудничества | Октябрь 2020 г. | РОО |  |
| 5. | Обеспечение функционирования в ГБУ ДО ДДТ районного организационно-методического центра по профориентационной работе. Организовать на его базе деятельность районного методического объединения организаторов профориентационной работы в ОУ. (РМО) | Сентябрь 2020 | РООГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 6. | Разработать и утвердить Положение о РМО организаторов профориентационной работы в ОУ, план деятельности РМО | Сентябрь 2020 | РООГБУ ДО ДДТ |  |
| 1. **Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы**
 |
| 1. | Обеспечение информирования образовательных учреждений района с нормативными и методическими рекомендациями в области организации профориентационной работы. | систематически | РООГБУ ДО ДДТ |  |
| 2. | Обеспечение участия представителей ОУ района в городских семинарах, конференциях и круглых столах по плану КОО и ГБНОУ ДУМ по профориентационной тематике. | По плану ГБНОУ ДУМ | РООГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 3. | Разработка в помощь ОУ района рекомендаций по формированию Программы профориентационной деятельности, перспективных годовых планов работы., анализ планов ОУ | Май-август ежегодно | ГБУ ДО ДДТ |  |
| 3. | Разработка и корректировка Положений о районных конкурсных и игровых мероприятиях профориентационной направленности для обучающихся  | Май-июньежегодно | ГБУ ДО ДДТ |  |
| 4. | Разработка и корректировка Положений о районных конкурсах педагогических достижений по организации профессионального самоопределения учащихся и профориентационной работы. | Май-июньежегодно | ГБУ ДО ДДТ |  |
| 5. | Проведение районных конкурсов педагогических достижений в организации профориентации учащихся:«Урок в школе, урок - для будущего» (профориентационный компонент в предметной области) «Профессионалы Санкт-Петербурга» (самопрезентация и открытое профориентационное мероприятие)-Методические разработки уроков, кл. часов и др. мероприятий по профориентации учащихся «Ориентир в будущее» | Октябрь 2020,2021Ноябрь 2021Март 2021, Февраль 2022 | РООГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦОУ района |  |
| 6. | Разработка методических рекомендаций для кл. руководителей 1-3, 5-8, 9-11классов по планированию профориентационной работы в классе | 2020 | ГБУ ДО ДДТ |  |
| 7. | Разработка методических рекомендаций образовательным организациям района по построению профориентационной работы и распределению сферы ответственности в ОУ для каждого участника процесса | Декабрь 2020 | ГБУ ДО ДДТ |  |
| 8. | Создание базы данных лучшего опыта педагогических коллективов района по профориентационной работы. Диссеминация опыта. | систематически | ГБУ ДО ДДТ |  |
| 9 | Разработка рекомендаций по формированию индивидуального плана профессионального самоопределения учащихся, построения образовательного и профессионального маршрута ( в т. ч. с использованием портфолио) | Август-сентябрь2020 | ГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦГБУ ЦПМСС |  |
| 10 |  Разработка образовательных программ сопровождения профессионального самоопределения учащихся ( в т. ч. сетевых),основанных на принципах субъективной направленности, непрерывности, практикоориентированности для различных возрастов и категорий учащихся. | ежегодно | ГБУ ИМЦГБУ ЦПМССОУ района |  |
| 11. | Проведение социологического исследования «О профессиональных намерениях выпускников 9,11 классов» | Ежегодно(октябрь, март) | ГБУ ДО ДДТГБУ ЦПМССОУ района |  |
| 12.  | Разработка комплекса современных форм работы с родителями обучающихся для классных руководителей, социальных педагогов и педагогов-психологов. | 2021 -2022 | ГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦГБУ ЦПМССОУ района |  |
| 13.  |  Разработка механизмов вовлечения работодателей и их ресурсов в деятельность по сопровождению профессионального самоопределения учащихся | 2021-2022 | РООГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦОУ района |  |
|  **3. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся** |
| 1 | Проведение ежегодного общегородского ценностно профориентационного тестирования обучающихся 8-11 классов ОУ  | 2020-2022 | КОРОООУ района |  |
| 2. | Обеспечение сетевого взаимодействия с профильными ВУЗами ПОУ в организации профессиональных проб учащихся | систематически | ГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦОУ района |  |
| 3 | Реализация программы отдыха и оздоровления учащихся профориентационной направленности | 2021-2022 | РООГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦГБУ ЦПМССОУ района |  |
| 4. | Реализация подпроекта «НТИ» районной Программы воспитания, социализации и самореализации «Поколение RU 2.0.» | 2021-2022 | РООГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦ |  |
| 5. | Реализация Федерального проекта «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов | Ноябрь 2020-2022г. | РООГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 6. | Вовлечение учащихся района в конкурсное движение «WORLD SKILLS», «JUNIORS» «KID SKILS» | 2020-2022 | РООГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| **7** | Организация районного этапа и участие в городском конкурсе проектов «От идеи до воплощения» | 2020-2022 | РООГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 8. | Обеспечение участия ОУ района в заочном городском конкурсе : «Цифровое перо» и «Петербургский экран» | 2020-2022 | РООГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 9. | Организация участия ОУ района в Городском профориентационном марафоне «Мастерские будущего» по плану ГБНОУ ДУМ:«Искусство лечить», «Экономический компас», « Мы - медики»,«Магия стиля», «Технические профессии XX1 века», «Когда профессия-это творчество». | В течении года | ГБУ ДО ДДТОУ районаГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 10 | Организация участия учащихся с ОВЗ в Городских профориентационных конкурсах и фестивалях : «Город мастеров», «Юный мастер», «Моя будущая профессия» |  | ГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦОУ района |  |
| 12. | Участие в городских и проведение районных массовых профориентационных мероприятий: ярмарки профессий, ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, в образовательных салонах |  | ГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 13**.** | Проведение районных этапов и обеспечение участия победителей в городских этапах следующих игровых и конкурсных мероприятиях:-Конкурс мультимедийных проектов «Мир профессий» для уч-ся-8-11 классов-Конкурс проектов «Мир будущего» для 1-11 классов-Профориентационная олимпиада «Мы выбираем будущее» для 8-9 классов-Интеллектуальная игра «Профессии от А до Я» для 5-7 классов-конкурс-КВН «Защита профессии» для 8-10 классов |  | ГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦОУ района |  |
| 14**.** | Районный конкурс семейных команд «Профессии моей семьи» для 1-4 классов |  | ГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦОУ района |  |
| 15. | Районный конкурс «Защити свою бизнес- идею» для 5-11 классов |  | ГБУ ДО ДДТГБУ ИМЦОУ района |  |
| 16. | Деловые районные экономические игры. |  | ГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 17. | Организация участия команд района в региональных и всероссийских экономических чемпионатах. |  | ГБУ ДО ДДТОУ районаГБУ ИМЦ |  |
| 18**.** | Внедрение дистанционных конкурсных форм для учащихся инвалидов и с ОВЗ.  |  | ГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 19. | Размещение на сайте ДДТ и в группе ВКонтакте информации о мероприятиях и их результатах. |  | ГБУ ДО ДДТОУ района |  |
| 1. **Кадровое обеспечение учреждений**
 |
| 1. | Разработка и утверждение Положения о районном методическом объединении организаторов профориентационной работы в ОУ | Сентябрь 2020 . | ГБУ ДО ДДТ | **+** |
| 2. | Разработка Программы повышения квалификации педагогических кадров ОУ «Формы и технологии педагогического сопровожденияпрофессионального самоопределения учащихся « | Июнь 2020  | ГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ | **+** |
| 3. | Реализация программы повышения квалификации педагогических кадров ОУ по педагогическому сопровождению профессионального самоопределения учащихся | Октябрь 2020-Март 2021Октябрь 2022-Март 2023  | ГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ | **+** |
| 4. | Разработка программы повышения квалификации классных руководителей по реализации районной Программы воспитания с включением тематического блока по педагогическому сопровождению профессионального самоопределения учащихся. | Июнь 2021 | ГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ | **+** |
| 5. | Реализация программы повышения квалификации классных руководителей по реализации районной Программы воспитания с включением тематического блока по педагогическому сопровождению профессионального самоопределения учащихся. | Январь-Март 2022 | ГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ |  |
| 6. | Разработка рекомендаций ОУ района по структуре организации профориентационной работы в ОУ и распределению функциональных задач кадровому составу. | Декабрь 2020 | ГБУ ДО ДДТ | **+** |
| 7. | Разработка и проведение серии районных семинаров для административных и педагогических работников ОУ по реализации «Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» и организации профориентационной работы. | По перспективному плану, не реже 1 раза в квартал | ГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ | **+** |
| 8. | Проведение круглого стола педагогических кадров района: проблемы, достижения, перспективы профориентационной работы ОУ района.  | Март 2022  | РООГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ |  |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение профориентационной работы**
 |
| 1. | Создание районного электронного методического ресурса по профориентационной работе ( и развитию детского технического творчества с подразделом «профориентация») на сайтах РОО и учреждений ( игры, викторины, конкурсы» | 2020-2022 | РООГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ |  |
| 2. | Создание электронной базы данных лучших практик профориентационной работы в районе и городе | 2020-2022 | ГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ |  |
| 3 | Подготовка к изданию методических разработок победителей районных конкурсов методических разработок и открытых мероприятий по профориентации | 2020-2022 | ГБУ ИМЦГБУ ДО ДДТ |  |

**Список принятых сокращений:**

**КО -** Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга

**РОО -**  Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

**ГБУ «ИМЦ» -**  Государственное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр» Красносельского района

Санкт-Петербурга

 **ГБУ ДО ДДТ –** Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

**ГБУ ЦПМСС –** Государственное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогического, медицинского, социального сопровождения Красносельского района Санкт-Петербурга

**ГБУ ДО ЦГПВ -** Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр гражданского и военно-патриотического воспитания Красносельского района Санкт-Петербурга

**ГБНОУ ДУМ СПб -** Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга